宠迹 PawTrack

开发就绪度评估与补充方案

从产品文档到开发上线的完整路径规划

版本：V2.0    日期：2026-05-23

密级：内部机密

目录

一、开发就绪度总览	2

1.1 评估结论	2

二、已有文档盘点	2

2.1 已完成文档	3

2.2 已覆盖的关键决策	3

三、关键缺失项详解	4

3.1 技术架构设计文档（阻塞开发）	4

需要明确的内容	4

3.2 数据库设计文档（阻塞开发）	6

需要明确的内容	6

3.3 API接口设计文档（阻塞开发）	7

需要明确的内容	7

3.4 硬件通信协议文档（阻塞开发）	8

需要明确的内容	8

3.5 UI设计规范与高保真设计稿（阻塞开发）	9

需要明确的内容	10

3.6 测试方案（部分阻塞）	11

需要明确的内容	11

3.7 部署与运维方案（部分阻塞）	12

需要明确的内容	12

3.8 安全与隐私合规（阻塞上线）	13

需要明确的内容	13

3.9 项目排期与资源规划（部分阻塞）	14

需要明确的内容	14

四、补充方案与优先级	15

4.1 补充文档清单与优先级	15

4.2 补充工作时间线	15

五、开发阶段建议	17

5.1 最小可行团队配置	18

5.2 开发节奏建议（Sprint规划）	18

5.3 风险预警	18

六、总结与行动建议	18

6.1 当前状态判断	18

6.2 行动建议	19

6.3 关键成功因素	21

# 一、开发就绪度总览

本文档基于宠迹MVP现有产品文档体系（MRD/BRD/PRD + 产品图表合集），系统性地评估产品从文档阶段进入开发阶段的就绪程度，识别关键缺口并提供具体的补充方案。评估维度涵盖技术架构、数据库设计、API接口、硬件通信、UI设计、测试、部署、安全合规、项目管理九大领域。

## 1.1 评估结论

| 评估维度 | 就绪状态 | 完成度 | 是否阻塞开发 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品定义与需求 | ✅ 就绪 | 90% | 否 |
| 技术架构设计 | ❌ 缺失 | 0% | ✅ 阻塞 |
| 数据库设计 | ❌ 缺失 | 0% | ✅ 阻塞 |
| API接口设计 | ❌ 缺失 | 0% | ✅ 阻塞 |
| 硬件通信协议 | ❌ 缺失 | 0% | ✅ 阻塞 |
| UI设计规范与高保真 | ⚠️ 仅线框图 | 30% | ✅ 阻塞 |
| 测试方案 | ❌ 缺失 | 0% | ⚠️ 部分阻塞 |
| 部署与运维方案 | ❌ 缺失 | 0% | ⚠️ 部分阻塞 |
| 安全与隐私合规 | ⚠️ 仅提及 | 10% | ✅ 阻塞 |
| 项目排期与资源 | ⚠️ 仅里程碑 | 20% | ⚠️ 部分阻塞 |

结论：当前不能直接进入开发。产品定义层面已就绪，但技术实现层面有5个关键阻塞项和3个部分阻塞项需要补充。预计补充工作需要2-3周，完成后即可启动开发。

# 二、已有文档盘点

## 2.1 已完成文档

| 文档 | 内容概要 | 完成度 |
| --- | --- | --- |
| MRD市场需求文档 | 行业分析、用户画像、竞品分析、市场机会、GTM策略 | 90% |
| BRD商业需求文档 | 商业模式画布、收入模型、成本结构、财务预测、风险评估 | 90% |
| PRD产品需求文档 | 前端26屏+后台15屏功能规格、猫狗差异化、非功能需求、发布计划 | 85% |
| 产品图表合集 | 功能结构图+业务逻辑图+业务流程图+前端线框图+后台架构图+后台线框图 | 90% |

## 2.2 已覆盖的关键决策

• 产品定位与目标用户已明确：宠物智能定位与社交平台，一二线城市养宠家庭

• 商业模式已验证：硬件+订阅+增值三层变现，18个月盈亏平衡

• 猫狗差异化策略已定义：猫咪默认离家报警，狗狗可选开启

• 碰头奖励规则已明确：距离>50m发起，<5m确认，双方各100积分

• 前端26屏+后台15屏已完整规划，交互备注已标注

• 后台系统9大模块已规划，权限矩阵已定义

# 三、关键缺失项详解

## 3.1 技术架构设计文档（阻塞开发）

现有PRD定义了“做什么”，但完全没有定义“怎么做”。开发团队无法在没有技术架构的情况下开工，因为核心技术选型直接影响代码结构、团队分工和基础设施采购。

### 需要明确的内容

• 前端技术选型：React Native vs Flutter vs 原生开发，选型依据和理由

• 后端技术选型：Node.js/Go/Java，微服务 vs 单体，服务拆分策略

• 数据库选型：PostgreSQL+Redis+MongoDB的分工与理由

• 实时定位技术方案：WebSocket vs MQTT vs SSE，定位数据推送架构

• 地图服务选型：高德/百度/腾讯地图SDK对比与选择

• 云平台选择：阿里云/AWS/腾讯云，成本估算与扩展性

• 硬件通信架构：定位器↔手机↔云端的数据链路

• 系统架构图：微服务划分、服务间通信、消息队列

• 基础设施规划：CDN、负载均衡、自动扩缩容策略

为什么阻塞：没有技术架构，开发团队无法确定技术栈、无法搭建工程架构、无法评估工作量。这是开发的第一步，必须先解决。

## 3.2 数据库设计文档（阻塞开发）

PRD中已定义了核心数据实体（用户、宠物、设备、报警、社交、订单、积分），但缺少完整的数据库设计。没有表结构、索引、关系定义，后端开发无法开始写代码。

### 需要明确的内容

• ER实体关系图：用户↔宠物↔设备↔报警↔社交的完整关系

• 核心表结构定义：字段名、类型、约束、默认值、索引

• 分库分表策略：定位数据按时间分表、用户数据按ID分库

• 数据迁移方案：初始版本到正式版本的数据升级路径

• Redis缓存策略：实时定位缓存、会话缓存、热点数据缓存

为什么阻塞：数据库设计是后端开发的基础，没有表结构就无法写DAO层、无法设计API、无法搭建测试数据。

## 3.3 API接口设计文档（阻塞开发）

前后端分离开发的前提是接口合约先行。当前没有任何API定义，前端无法mock数据开发，后端无法确定接口规范。

### 需要明确的内容

• RESTful API规范：命名规则、版本管理、统一响应格式

• 核心接口列表：用户模块、宠物模块、设备模块、定位模块、报警模块、社交模块、订单模块

• 每个接口的请求/响应格式、参数说明、错误码

• WebSocket接口定义：实时定位推送、报警推送、碰头状态推送

• 认证与授权：JWT策略、Token刷新机制、权限校验

为什么阻塞：没有API合约，前后端无法并行开发，只能串行等待，严重影响开发效率。

## 3.4 硬件通信协议文档（阻塞开发）

宠迹的核心是硬件+软件结合，但当前完全没有硬件通信协议的定义。定位器如何与手机通信、数据格式是什么、固件升级走什么协议，这些都是未知的。

### 需要明确的内容

• 定位器硬件规格：芯片选型、电池容量、外观尺寸、防拆卸设计

• 通信协议：BLE 5.0配对流程、数据包格式、加密方式

• 定位数据上报：GPS/WiFi/LBS多模定位、上报频率、电量管理策略

• 固件OTA升级：升级包格式、差分升级、回滚机制

• 硬件状态机器：待机/工作/休眠/报警状态切换逻辑

为什么阻塞：硬件通信是产品的核心能力，没有协议定义，硬件团队和软件团队无法对接。

## 3.5 UI设计规范与高保真设计稿（阻塞开发）

当前有26屏前端线框图和15屏后台线框图，但线框图只是产品的“骨架”，开发需要的是“血肉”——包括精确的颜色值、字体规格、间距标准、组件状态、动效定义等。

### 需要明确的内容

• Design System：色彩体系、字体规格、间距系统、圆角规范、阴影层级

• 组件库：按钮/输入框/卡片/弹窗/导航/列表等基础组件规格

• 前端26屏高保真设计稿：每个页面的完整视觉设计（1x/2x/3x切图）

• 后台15屏高保真设计稿：后台管理系统的完整视觉设计

• 交互动效定义：页面转场、按钮反馈、加载状态、报警动画

• 适配规格：iPhone SE↔iPhone 15 Pro Max、Android主流机型适配

为什么阻塞：没有高保真设计稿，前端开发只能“凭感觉”写样式，导致返工率极高。尤其地图页面和社交页面的交互复杂，必须有明确的视觉规范。

## 3.6 测试方案（部分阻塞）

没有测试方案，开发完成后无法系统性地验证质量。宠迹的核心功能（定位精度、报警实时性、碰头规则）必须有明确的测试标准。

### 需要明确的内容

• 功能测试用例：前端26屏+后台15屏的核心测试场景

• 性能测试标准：定位精度、报警延迟、并发承载的具体指标

• 硬件测试方案：续航、信号强度、防拆卸、极端温度

• E2E测试：完整用户旅程的端到端测试

• 回归测试策略：每个版本的回归范围

## 3.7 部署与运维方案（部分阻塞）

没有部署方案，开发完成后不知道怎么上线。宠迹涉及硬件固件、移动端、服务端、后台系统四个层面的部署，复杂度远超普通App。

### 需要明确的内容

• CI/CD流水线：代码提交→自动测试→构建→部署的完整流程

• 服务端部署：容器化/Docker/K8s、自动扩缩容、蓝绿发布

• App发布流程：iOS App Store + Android应用商店审核策略

• 监控报警：服务健康监控、异常报警、日志收集

• 灰度发布方案：新版本如何渐进式推送给用户

## 3.8 安全与隐私合规（阻塞上线）

宠迹处理用户位置数据，这是最敏感的数据类型之一。如果不提前规划合规方案，上线后可能面临下架风险。

### 需要明确的内容

• 位置数据加密存储与传输方案

• 用户隐私政策与用户协议（律师审核）

• 数据最小化原则：哪些数据必须收集、哪些可省略

• 数据删除机制：用户注销后的数据处理流程

• 合规审计清单：网络安全等级保护、个人信息影响评估

## 3.9 项目排期与资源规划（部分阻塞）

BRD中已有里程碑规划，但缺少具体的冲刺计划、团队配置和资源分配。

### 需要明确的内容

• 团队配置：前端/后端/硬件/UI/测试/产品各需几人

• Sprint规划：2周一个Sprint，每个Sprint的交付物

• 依赖关系图：哪些任务必须先做，哪些可以并行

• 风险缓冲：硬件延期/上架审核/第三方服务故障的应对

# 四、补充方案与优先级

## 4.1 补充文档清单与优先级

| 序号 | 文档 | 优先级 | 预估工期 | 负责人 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术架构设计文档 | P0-必须 | 3天 | 架构师 | 无依赖，最先开始 |
| 2 | 数据库设计文档 | P0-必须 | 2天 | 后端架构师 | 依赖技术架构 |
| 3 | API接口设计文档 | P0-必须 | 3天 | 后端架构师 | 依赖数据库设计 |
| 4 | 硬件通信协议文档 | P0-必须 | 3天 | 硬件架构师 | 可与技术架构并行 |
| 5 | UI设计规范（Design System） | P0-必须 | 3天 | UI设计师 | 无依赖，可并行 |
| 6 | 前端26屏高保真设计稿 | P0-必须 | 5天 | UI设计师 | 依赖Design System |
| 7 | 后台15屏高保真设计稿 | P1-重要 | 3天 | UI设计师 | 依赖Design System |
| 8 | 测试方案 | P1-重要 | 2天 | 测试负责人 | 依赖API设计 |
| 9 | 部署与运维方案 | P1-重要 | 2天 | DevOps | 依赖技术架构 |
| 10 | 安全与隐私合规方案 | P0-必须 | 2天 | 安全工程师 | 可与技术架构并行 |
| 11 | 项目排期与资源规划 | P1-重要 | 1天 | 项目经理 | 依赖所有P0文档 |

## 4.2 补充工作时间线

补充工作分三个阶段并行推进，总耗时约2-3周：

第一阶段（Day 1-3）—— 架构与协议并行推进：

• 技术架构设计文档（架构师）

• 硬件通信协议文档（硬件架构师）

• UI Design System（UI设计师）

• 安全与隐私合规方案（安全工程师）

第二阶段（Day 4-6）—— 数据与接口串行推进：

• 数据库设计文档（依赖技术架构确定）

• API接口设计文档（依赖数据库设计）

• 前端26屏高保真设计稿（依赖Design System）

第三阶段（Day 7-14）—— 收尾与评审：

• 后台15屏高保真设计稿

• 测试方案

• 部署与运维方案

• 项目排期与资源规划

• 全文档评审与开发启动会

# 五、开发阶段建议

## 5.1 最小可行团队配置

| 角色 | 人数 | 职责范围 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1 | 需求跟踪、优先级排序、验收标准 |
| UI设计师 | 1 | Design System + 前端26屏 + 后台15屏高保真 |
| 前端开发 | 2 | App客户端（React Native/Flutter） |
| 后端开发 | 2 | API服务 + 后台管理系统 |
| 硬件开发 | 1 | 固件开发 + BLE通信 + OTA升级 |
| 测试工程师 | 1 | 功能测试 + 性能测试 + 硬件测试 |
| 合计 | 8人 | MVP最小可行团队 |

## 5.2 开发节奏建议（Sprint规划）

| Sprint | 时间 | 交付物 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Week 1-2 | 工程架构搭建 + 基础组件库 | 前后端跑通Hello World |
| Sprint 1 | Week 3-4 | 注册登录 + 添加宠物 + 绑定设备 | 用户可完成注册到绑定全流程 |
| Sprint 2 | Week 5-6 | 实时定位 + 地图展示 + 状态显示 | 地图上可看到宠物位置 |
| Sprint 3 | Week 7-8 | 报警设置 + 围栏自定义 + 报警通知 | 猫咪离家可触发报警 |
| Sprint 4 | Week 9-10 | Pro会员 + 积分体系 + 商城 | 付费转化链路跑通 |
| Sprint 5 | Week 11-12 | 社交功能（好朋狗 + 碰头） | 两只狗可碰头得积分 |
| Sprint 6 | Week 13-14 | 后台管理系统 + 全量测试 | 后台可管理全部数据 |
| Sprint 7 | Week 15-16 | 优化打磨 + 上架审核 + 灰度发布 | MVP正式上线 |

## 5.3 风险预警

| 风险项 | 影响 | 概率 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件交付延期 | 严重 | 40% | 提前启动硬件开发，软件用模拟器先行 |
| App上架审核不通过 | 严重 | 20% | 提前研究审核规则，位置权限申请要充分 |
| 定位精度不达标 | 中等 | 30% | 多模定位融合（GPS+WiFi+BLE），室内用蓝牙辅助 |
| 第三方地图服务中断 | 中等 | 10% | 备用地图服务商，本地缓存地图瓦片 |
| 用户隐私投诉 | 严重 | 15% | 位置数据加密+最小化收集+透明控制 |

# 六、总结与行动建议

## 6.1 当前状态判断

结论：不能直接进入开发，但距离开发只差2-3周的补充工作。

产品定义层面已就绪（MRD/BRD/PRD + 图表合集），这是非常充分的。但从“产品定义”到“工程实现”之间还有一个关键的“技术设计”阶段需要补充。这个阶段不能跳过，否则开发过程中会反复返工、架构混乱、团队协作低效。

## 6.2 行动建议

立即行动（本周）：

• 组建技术团队核心骨干（架构师 + 硬件架构师 + UI设计师）

• 启动技术架构设计、硬件通信协议、Design System三项并行工作

• 同步启动安全合规方案设计（位置数据合规是上线硬条件）

第二周行动：

• 完成数据库设计 + API接口设计

• 启动前端26屏高保真设计

第三周行动：

• 全部补充文档评审完成

• 召开开发启动会，正式进入Sprint 0

## 6.3 关键成功因素

• 硬件软件协同：定位器固件必须与App同步开发，不能串行等待

• 位置数据合规先行：上线前必须完成隐私合规审计，否则可能被下架

• 地图服务稳定性：地图是核心体验，必须确保稳定性和精度

• 用户体验一致性：高保真设计稿必须到位，避免前端“凭感觉”开发导致返工